## Resumen
REFUGIO DIGITAL — Cronograma 90 Días
Plan ejecutivo de los primeros tres meses · Abril–Junio 2026
LAS 3 FASES DE 30 DÍAS
Fase | Mes | Período | Hito principal | Líder principal | Apoyan | Status
Fase 1 | Mes 1 | Abril 2026 | Fundación Legal completa: 501(c)(3) constituida + LLC con clases + Operating Agreement firmado | Marcos | Pastor Javier (statement of faith), Alfredo (consultivo) | 🟡 Pendiente
Fase 2 | Mes 2 | Mayo 2026 | Fundación Financiera operativa: cuentas bancarias + sistema contable + capital inicial $30K-$50K + sitio web v1 | Marcos | Los tres en captación de donantes | ⚪ No iniciada
Fase 3 | Mes 3 | Junio 2026 | Diseño Operacional listo: currículo detallado + universidad virtual v0.9 + hardware comprado + child safeguarding | Alfredo | Marcos (logística), Pastor Javier (validación) | ⚪ No iniciada
DEDICACIÓN ESTIMADA POR LÍDER (horas/semana)
Líder | Mes 1 (Abril) | Mes 2 (Mayo) | Mes 3 (Junio)
Pastor Javier | 5-8 hrs/sem | 8-12 hrs/sem | 10-15 hrs/sem
Alfredo | 5-8 hrs/sem | 10-15 hrs/sem | 15-20 hrs/sem
Marcos | 15-20 hrs/sem | 15-20 hrs/sem | 10-15 hrs/sem
REUNIONES REGULARES DE LOS TRES LÍDERES
Frecuencia | Día sugerido | Duración | Propósito
Semanal | Lunes 8:00 PM | 30-45 min | Sync operacional · Actualizaciones · Bloqueos
Quincenal | Sábado 9:00 AM | 90 min | Reunión estratégica · Decisiones pendientes
Mensual | Primer sábado | 2-3 horas | Gobernanza · Finanzas · Oración conjunta
INDICADORES DE ÉXITO AL FINAL DE LOS 90 DÍAS
# | Indicador | Responsable principal | Estado meta
1 | 501(c)(3) presentada al IRS y confirmada | Marcos | ✅ Completado
2 | LLC constituida con Operating Agreement firmado | Marcos | ✅ Completado
3 | Cuentas bancarias separadas operativas | Marcos | ✅ Completado
4 | Capital inicial $30K-$50K en cuenta | Marcos + los tres | ✅ Completado
5 | Sitio web v1 publicado con info básica | Marcos | ✅ Completado
6 | Currículo detallado de los 3 niveles validado | Alfredo + Pastor Javier | ✅ Completado
7 | Universidad virtual v0.9 funcional | Alfredo | ✅ Completado
8 | Lista de hardware comprada y en tránsito a Haití | Marcos | ✅ Completado
9 | Políticas child safeguarding documentadas | Marcos + Pastor Javier | ✅ Completado
10 | Statement of Faith del proyecto firmado por los tres | Pastor Javier | ✅ Completado
11 | Primera aplicación a Tyndale en preparación (deadline 2 julio) | Marcos | ✅ Completado
12 | Aplicación al AWS Imagine Pathfinder enviada | Marcos + Alfredo | ✅ Completado

## Mes 1 - Abril
MES 1 — ABRIL 2026 · Fundación Legal
Hito principal: Las dos entidades legales constituidas y operativas. Statement of Faith firmado.
Sem | Tarea | Líder | Apoyan | Inicio | Fin | Status | Notas
S1 | Reunión inaugural de los tres líderes — leer y firmar Acuerdo Fundacional | Marcos | Los tres | 1-Abr | 1-Abr | ⚪ No iniciada | Reservar 3 horas. Imprimir 3 copias.
S1 | Buscar y contratar abogado especializado en 501(c)(3) + LLC | Marcos | — | 1-Abr | 5-Abr | ⚪ No iniciada | Florida Bar, ECFA, NCF para referidos. $2.5K-$5K esperados.
S1 | Reservar nombre 'Refugio Digital Foundation' en Florida | Marcos | — | 2-Abr | 2-Abr | ⚪ No iniciada | sunbiz.org · $35
S1 | Borrador inicial del Statement of Faith del proyecto | Pastor Javier | Marcos consultivo | 1-Abr | 7-Abr | ⚪ No iniciada | Documento de identidad teológica del proyecto
S1 | Inventario de herramientas AI a incluir en currículo (versión inicial) | Alfredo | — | 1-Abr | 7-Abr | ⚪ No iniciada | Lista preliminar de las 6 habilidades con tools específicos
S2 | Engagement letter con abogado firmado | Marcos | — | 8-Abr | 10-Abr | ⚪ No iniciada | Cronograma + presupuesto + lista de docs
S2 | Articles of Incorporation (Nonprofit) presentados | Marcos + abogado | — | 8-Abr | 12-Abr | ⚪ No iniciada | Florida Department of State · $70
S2 | Articles of Organization (LLC) presentados | Marcos + abogado | — | 8-Abr | 12-Abr | ⚪ No iniciada | Florida Department of State · $125
S2 | Solicitud de EIN para ambas entidades | Marcos | — | 12-Abr | 13-Abr | ⚪ No iniciada | IRS Form SS-4 online · gratis
S2 | Statement of Faith finalizado y revisado por los tres | Pastor Javier | Los tres | 8-Abr | 14-Abr | ⚪ No iniciada | Documento corto, 1-2 páginas, firmado
S2 | Investigación de plataformas LMS para universidad virtual | Alfredo | — | 8-Abr | 14-Abr | ⚪ No iniciada | Considerar: Moodle, LearnDash, Thinkific, Teachable, custom
S3 | Borrador de Bylaws (estatutos) de la nonprofit | Abogado | Marcos revisa | 15-Abr | 21-Abr | ⚪ No iniciada | Plantilla del abogado + customización
S3 | Borrador de Operating Agreement de la LLC con las 3 clases + pool | Abogado | Marcos revisa, los otros consultan | 15-Abr | 21-Abr | ⚪ No iniciada | Crítico: Class A 51%, B 16%, C 17%, Reserve 16%
S3 | Identificar 5+ candidatos para Junta Directiva inicial de la nonprofit | Marcos | Pastor Javier (red pastoral) | 15-Abr | 21-Abr | ⚪ No iniciada | Min 3, ideal 5+. No familia. Pastor + financiero + advisor
S3 | Reunión semanal de los tres líderes | Marcos facilita | Los tres | 21-Abr | 21-Abr | ⚪ No iniciada | Lunes 8 PM · 30-45 min
S3 | Estructura inicial del syllabus por nivel (Verde/Ámbar/Oro) | Alfredo | Pastor Javier para componente integral | 15-Abr | 21-Abr | ⚪ No iniciada | Tomar de currículo existente como base
S4 | Bylaws + Operating Agreement firmados por los tres líderes | Marcos | Los tres firman | 22-Abr | 26-Abr | ⚪ No iniciada | Notarización si aplica
S4 | Form 1023 (501c3) preparado para envío | Marcos + abogado | — | 22-Abr | 28-Abr | ⚪ No iniciada | $600 · 40+ páginas · respuesta IRS 3-12 meses
S4 | Service Agreement entre Foundation y LLC redactado | Abogado | Marcos revisa | 22-Abr | 28-Abr | ⚪ No iniciada | Documento crítico para IRS
S4 | Junta Directiva inicial confirmada y notificada | Marcos + Pastor Javier | — | 22-Abr | 28-Abr | ⚪ No iniciada | Aceptaciones por escrito
S4 | Mapa preliminar del currículo de las 48 semanas (estructura sin contenido detallado) | Alfredo | Pastor Javier | 22-Abr | 28-Abr | ⚪ No iniciada | Tabla de temas semana por semana
S4 | Reunión mensual de gobernanza | Marcos facilita | Los tres | 26-Abr | 26-Abr | ⚪ No iniciada | Sábado · 2-3 horas · Revisión Mes 1, planificación Mes 2
S4 | Form 1023 enviado al IRS | Marcos | — | 29-Abr | 30-Abr | ⚪ No iniciada | Empieza el reloj de la determinación IRS

## Mes 2 - Mayo
MES 2 — MAYO 2026 · Fundación Financiera
Hito principal: Cuentas bancarias operativas, sistema contable, capital inicial $30K-$50K, sitio web v1.
Sem | Tarea | Líder | Apoyan | Inicio | Fin | Status | Notas
S5 | Recibir certificados de incorporación y EINs del IRS | Marcos | — | 1-May | 3-May | ⚪ No iniciada | Documentos físicos para banco
S5 | Investigar bancos: Chase, BofA, ECCU, Thrivent | Marcos | — | 1-May | 5-May | ⚪ No iniciada | Llamar a sucursales en Miami
S5 | Identificar 20-30 contactos de la red personal para donaciones semilla | Los tres juntos | Cada uno aporta su lista | 1-May | 5-May | ⚪ No iniciada | Familia, miembros de iglesia, clientes, colegas
S5 | Reunión semanal | Marcos facilita | Los tres | 5-May | 5-May | ⚪ No iniciada | Lunes 8 PM
S5 | Comparación de plataformas LMS — recomendación final | Alfredo | Marcos consultivo (presupuesto) | 1-May | 7-May | ⚪ No iniciada | Decisión técnica + costo + fit con currículo
S5 | Borrador del plan de contenido bíblico semanal del Nivel 1 (Verde) | Pastor Javier | Alfredo para integración | 1-May | 7-May | ⚪ No iniciada | 16 semanas del Trimestre 1
S6 | Abrir cuenta bancaria de la 501(c)(3) | Marcos | — | 8-May | 10-May | ⚪ No iniciada | En persona · llevar todos los documentos
S6 | Abrir cuenta bancaria de la LLC | Marcos | — | 8-May | 10-May | ⚪ No iniciada | Cuenta separada · NO mezclar
S6 | Configurar Aplos como sistema contable | Marcos | — | 8-May | 12-May | ⚪ No iniciada | $59/mes · plan de cuentas inicial
S6 | Primera ronda de pedidos a donantes semilla — meta $15K | Los tres | Cada uno con sus contactos | 8-May | 14-May | ⚪ No iniciada | Email personalizado, no masivo
S6 | Reunión semanal | Marcos facilita | Los tres | 12-May | 12-May | ⚪ No iniciada | Lunes 8 PM
S6 | Borrador de plan de contenido bíblico Nivel 2 (Ámbar) | Pastor Javier | Alfredo | 8-May | 14-May | ⚪ No iniciada | 16 semanas del Trimestre 1
S6 | Configuración inicial de plataforma LMS elegida | Alfredo | — | 8-May | 14-May | ⚪ No iniciada | Setup técnico, cuenta, primera estructura
S7 | Configurar DonorBox + Stripe para donaciones online | Marcos | — | 15-May | 17-May | ⚪ No iniciada | Widget embebible para sitio web
S7 | Construir sitio web v1 (landing + donate + about + contact) | Marcos | Alfredo contenido educativo, Javier teología | 15-May | 21-May | ⚪ No iniciada | Lovable.dev o Bolt — refugiodigital.org
S7 | Comprar dominios: refugiodigital.org, .com, .net + handles redes sociales | Marcos | — | 15-May | 16-May | ⚪ No iniciada | GoDaddy/Namecheap · ~$50/año
S7 | Reunión quincenal estratégica | Marcos facilita | Los tres | 17-May | 17-May | ⚪ No iniciada | Sábado 9 AM · 90 min
S7 | Borrador de plan de contenido bíblico Nivel 3 (Oro) | Pastor Javier | Alfredo | 15-May | 21-May | ⚪ No iniciada | 16 semanas del Trimestre 1
S7 | Estructura de cursos en LMS para los tres niveles | Alfredo | — | 15-May | 21-May | ⚪ No iniciada | Carpetas, módulos, lecciones vacías
S8 | Segunda ronda de pedidos a donantes — meta acumulada $30K-$50K | Los tres | — | 22-May | 28-May | ⚪ No iniciada | Follow-up + nuevos contactos
S8 | Sitio web v1 publicado en producción | Marcos | Los tres revisan | 22-May | 26-May | ⚪ No iniciada | DNS, SSL, formulario contacto, donate funcional
S8 | Aplicar a Google for Nonprofits, Microsoft for Nonprofits, OpenAI Nonprofit, Anthropic Claude for Nonprofits | Marcos | — | 22-May | 28-May | ⚪ No iniciada | Todos gratis · respuesta rápida
S8 | Investigación inicial de Tyndale Foundation (deadline 2 julio) | Marcos | — | 22-May | 28-May | ⚪ No iniciada | Account request en su portal
S8 | Reunión semanal | Marcos facilita | Los tres | 26-May | 26-May | ⚪ No iniciada | Lunes 8 PM
S8 | Reunión mensual de gobernanza | Marcos facilita | Los tres | 31-May | 31-May | ⚪ No iniciada | Sábado · revisión Mes 2 + planificación Mes 3
S8 | Primer video educativo de prueba para LMS | Alfredo | — | 22-May | 28-May | ⚪ No iniciada | 10-15 min · una habilidad concreta

## Mes 3 - Junio
MES 3 — JUNIO 2026 · Diseño Operacional
Hito principal: Currículo detallado, universidad virtual v0.9, hardware comprado, Tyndale enviada (deadline 2 julio).
Sem | Tarea | Líder | Apoyan | Inicio | Fin | Status | Notas
S9 | Determinación parcial de IRS o seguimiento (no esperar respuesta final) | Marcos | — | 1-Jun | 7-Jun | ⚪ No iniciada | Documentar status para grants
S9 | Iniciar borrador Letter of Inquiry para Tyndale | Marcos | Los tres revisan | 1-Jun | 7-Jun | ⚪ No iniciada | Usar template de Guía de Grants
S9 | Detallado del Trimestre 1 del Nivel 1 (Verde) — semana por semana completa | Alfredo | Pastor Javier para integral | 1-Jun | 7-Jun | ⚪ No iniciada | 16 semanas con objetivos, actividades, evaluación
S9 | Búsqueda inicial de candidatos para Coordinador Local en Haití | Marcos | Pastor Javier (red pastoral) | 1-Jun | 7-Jun | ⚪ No iniciada | Pedirle al misionero local que recomiende 3-5
S9 | Reunión semanal | Marcos facilita | Los tres | 2-Jun | 2-Jun | ⚪ No iniciada | Lunes 8 PM
S9 | Producción de contenido bíblico-integral del Trimestre 1 Nivel 1 | Pastor Javier | — | 1-Jun | 7-Jun | ⚪ No iniciada | Materiales descargables semanales
S10 | Lista de hardware finalizada con cotizaciones | Marcos | Alfredo (specs técnicos) | 8-Jun | 12-Jun | ⚪ No iniciada | 15 Chromebooks, MacBook, Pi 5, Starlink, solar, mobiliario
S10 | Iniciar compra del hardware (lo crítico) | Marcos | — | 8-Jun | 14-Jun | ⚪ No iniciada | $14K-$19K total · empezar con Chromebooks
S10 | Detallado del Trimestre 1 del Nivel 2 (Ámbar) | Alfredo | Pastor Javier | 8-Jun | 14-Jun | ⚪ No iniciada | 16 semanas completas
S10 | Reunión semanal + revisión de captación de donaciones | Marcos facilita | Los tres | 9-Jun | 9-Jun | ⚪ No iniciada | Status del capital inicial
S10 | Producción de contenido bíblico-integral Trimestre 1 Nivel 2 | Pastor Javier | — | 8-Jun | 14-Jun | ⚪ No iniciada | Adaptado a 15-17 años
S10 | Primera versión completa del LOI para Tyndale | Marcos | Los tres revisan | 8-Jun | 14-Jun | ⚪ No iniciada | Customizado a sus prioridades
S11 | Borrador de políticas de Child Safeguarding | Marcos | Pastor Javier (dimensión pastoral) | 15-Jun | 21-Jun | ⚪ No iniciada | Keeping Children Safe + Viva Network templates
S11 | Detallado del Trimestre 1 del Nivel 3 (Oro) | Alfredo | Pastor Javier | 15-Jun | 21-Jun | ⚪ No iniciada | 16 semanas con énfasis en BAM
S11 | Reunión quincenal estratégica | Marcos facilita | Los tres | 21-Jun | 21-Jun | ⚪ No iniciada | Sábado 9 AM · 90 min
S11 | Investigación de AWS Imagine Pathfinder — descargar guidelines | Marcos + Alfredo | — | 15-Jun | 21-Jun | ⚪ No iniciada | Round 1 abre cuando AWS lo notifique
S11 | Producción de contenido bíblico-integral Trimestre 1 Nivel 3 | Pastor Javier | — | 15-Jun | 21-Jun | ⚪ No iniciada | Adaptado a 18-22 años + BAM
S11 | Plan de adecuación del espacio físico en Haití | Marcos | Coordinador local cuando esté contratado | 15-Jun | 21-Jun | ⚪ No iniciada | Pintura, eléctrico, mobiliario, AC
S12 | Hardware en envío a Haití (logística + aranceles) | Marcos | — | 22-Jun | 28-Jun | ⚪ No iniciada | Coordinar con misionero local en Haití
S12 | Universidad virtual v0.9 funcional con primer trimestre del Nivel 1 | Alfredo | — | 22-Jun | 28-Jun | ⚪ No iniciada | Plataforma + cursos + primeras lecciones
S12 | LOI Tyndale finalizada y enviada (deadline 2 julio) | Marcos | Los tres aprueban | 22-Jun | 30-Jun | ⚪ No iniciada | Cumplir deadline crítico
S12 | Políticas Child Safeguarding finalizadas y firmadas por los tres | Marcos + Pastor Javier | Alfredo | 22-Jun | 28-Jun | ⚪ No iniciada | Documento operativo no negociable
S12 | Reunión semanal | Marcos facilita | Los tres | 23-Jun | 23-Jun | ⚪ No iniciada | Lunes 8 PM
S12 | Reunión mensual + revisión de los 90 días | Marcos facilita | Los tres | 28-Jun | 28-Jun | ⚪ No iniciada | Sábado · evaluación completa + planificación Mes 4
S12 | Plan de capacitación del Coordinador Local (4 semanas) | Los tres juntos | — | 22-Jun | 28-Jun | ⚪ No iniciada | Spiritual + técnico + operacional

## Por Líder
RESPONSABILIDADES POR LÍDER — 90 DÍAS
PASTOR JAVIER — Dirección Espiritual y Bíblica
Mes | Tarea principal | Entregable | Horas estimadas | Status | Notas
Mes 1 | Borrador del Statement of Faith del proyecto | Documento 1-2 páginas firmado por los tres | 8-12 hrs | ⚪ | Identidad teológica del proyecto
Mes 1 | Identificar pastores referencia para Junta Directiva | Lista de 2-3 candidatos contactados | 4-6 hrs | ⚪ | Apoyando a Marcos
Mes 1 | Estructura inicial del componente integral del currículo | Esquema general por nivel | 6-8 hrs | ⚪ | Coordinar con Alfredo
Mes 2 | Plan de contenido bíblico semanal Nivel 1 (Verde) | 16 semanas del Trimestre 1 con tema y pasaje | 12-16 hrs | ⚪ | Adaptado a 10-14 años
Mes 2 | Plan de contenido bíblico semanal Nivel 2 (Ámbar) | 16 semanas del Trimestre 1 | 12-16 hrs | ⚪ | Adaptado a 15-17 años
Mes 2 | Plan de contenido bíblico semanal Nivel 3 (Oro) | 16 semanas del Trimestre 1 | 12-16 hrs | ⚪ | Adaptado a 18-22 años + BAM
Mes 3 | Producción de contenido bíblico-integral Nivel 1 | Materiales descargables semanales | 16-20 hrs | ⚪ | Para integración en LMS
Mes 3 | Producción de contenido bíblico-integral Nivel 2 | Materiales descargables semanales | 16-20 hrs | ⚪ | Continuación
Mes 3 | Producción de contenido bíblico-integral Nivel 3 | Materiales descargables semanales | 16-20 hrs | ⚪ | Continuación
Mes 3 | Validación pastoral de políticas Child Safeguarding | Documento revisado y firmado | 4-6 hrs | ⚪ | Apoyando a Marcos
Permanente | Dirección de oración en reuniones de los tres | Cada reunión semanal/quincenal/mensual | 1 hr/sem | ⚪ | Acompañamiento pastoral del equipo
Permanente | Acompañamiento pastoral a Marcos y Alfredo | Disponibilidad continua | Variable | ⚪ | En momentos de presión o discernimiento
ALFREDO — Dirección Académica y Contenido
Mes | Tarea principal | Entregable | Horas estimadas | Status | Notas
Mes 1 | Inventario de herramientas AI por nivel | Lista detallada de las 6 habilidades con tools | 6-8 hrs | ⚪ | Versión inicial
Mes 1 | Investigación de plataformas LMS | Recomendación final con costo y razones | 8-12 hrs | ⚪ | Comparar 4-5 opciones
Mes 1 | Estructura inicial del syllabus por los 3 niveles | Esquema general del año académico | 6-8 hrs | ⚪ | Basado en currículo existente
Mes 2 | Configuración técnica de plataforma LMS | LMS instalado y configurado | 12-16 hrs | ⚪ | Setup, dominio, certificados
Mes 2 | Estructura de cursos para los tres niveles en LMS | Carpetas, módulos, lecciones vacías creadas | 8-12 hrs | ⚪ | Esqueleto del año académico
Mes 2 | Primer video educativo de prueba | Video 10-15 min de una habilidad concreta | 8-12 hrs | ⚪ | Calibrar formato y calidad
Mes 3 | Detallado del Trimestre 1 Nivel 1 (Verde) | 16 semanas con objetivos, actividades, evaluación | 16-20 hrs | ⚪ | Material listo para enseñar
Mes 3 | Detallado del Trimestre 1 Nivel 2 (Ámbar) | 16 semanas completas | 16-20 hrs | ⚪ | Continuación
Mes 3 | Detallado del Trimestre 1 Nivel 3 (Oro) | 16 semanas completas | 16-20 hrs | ⚪ | Énfasis en BAM y freelance
Mes 3 | Universidad Virtual v0.9 funcional | Plataforma con primer trimestre del Nivel 1 cargado | 12-16 hrs | ⚪ | Lista para que el coordinador acceda
Mes 3 | Plan de capacitación técnica del Coordinador Local | Documento con plan de 4 semanas | 4-6 hrs | ⚪ | Para Mes 4 del playbook
Mes 3 | Apoyo en aplicación AWS Imagine (componente técnico) | Sección técnica del proposal | 6-8 hrs | ⚪ | Apoyando a Marcos
MARCOS — Dirección Ejecutiva y Organización
Mes | Tarea principal | Entregable | Horas estimadas | Status | Notas
Mes 1 | Contratar abogado especializado | Engagement letter firmado | 6-8 hrs | ⚪ | Florida Bar, ECFA, NCF para referidos
Mes 1 | Constituir 501(c)(3) Refugio Digital Foundation | Articles + Bylaws + EIN + Form 1023 enviado | 20-30 hrs | ⚪ | Trabajo con abogado
Mes 1 | Constituir LLC Refugio Digital Enterprises | Articles + Operating Agreement con 3 clases + EIN | 15-20 hrs | ⚪ | Las clases A/B/C + Reserve
Mes 1 | Identificar Junta Directiva inicial (5+ personas) | Lista confirmada con aceptaciones | 8-12 hrs | ⚪ | Apoyado por Pastor Javier
Mes 1 | Service Agreement entre Foundation y LLC | Documento firmado | 4-6 hrs | ⚪ | Crítico para IRS
Mes 2 | Abrir cuentas bancarias separadas | 2 cuentas operativas | 6-8 hrs | ⚪ | Chase, BofA, ECCU o Thrivent
Mes 2 | Configurar Aplos como sistema contable | Plan de cuentas + integración bancaria | 6-8 hrs | ⚪ | $59/mes
Mes 2 | Captación de donantes semilla — meta $30K-$50K | Capital en cuenta | 20-30 hrs | ⚪ | Apoyado por los tres
Mes 2 | Sitio web v1 publicado | refugiodigital.org operativo con donate | 12-16 hrs | ⚪ | Lovable o Bolt
Mes 2 | Comprar dominios y reservar handles redes | Dominios y handles asegurados | 2-4 hrs | ⚪ | $50-80 año
Mes 2 | Aplicar a Google/Microsoft/OpenAI/Anthropic for Nonprofits | 4 aplicaciones enviadas | 4-6 hrs | ⚪ | Todas gratis
Mes 3 | Lista de hardware finalizada y compras iniciadas | Hardware en proceso de compra y envío | 12-16 hrs | ⚪ | $14K-$19K total
Mes 3 | Búsqueda inicial del Coordinador Local en Haití | 3-5 candidatos identificados | 8-12 hrs | ⚪ | Apoyado por Pastor Javier
Mes 3 | Borrador de Child Safeguarding policies | Documento completo firmado | 8-12 hrs | ⚪ | Apoyado por Pastor Javier
Mes 3 | LOI a Tyndale Foundation enviada (deadline 2 julio) | Aplicación completa enviada | 12-16 hrs | ⚪ | Crítico, no perder deadline
Mes 3 | Investigación AWS Imagine Pathfinder | Borrador de Round 1 application | 8-12 hrs | ⚪ | Cuando AWS lo abra
Permanente | Facilitar todas las reuniones de los tres | Cada reunión coordinada + minuta | 2-3 hrs/sem | ⚪ | Coordinación general
Permanente | Reportes mensuales a donantes individuales | Email + foto + métricas + historia | 3-4 hrs/mes | ⚪ | Empezar Mes 2

## Presupuesto 90 días
PRESUPUESTO ESTIMADO — PRIMEROS 90 DÍAS
Costos críticos para llegar al final del Mes 3 con todo lo necesario para lanzar.
Categoría | Item | Costo USD | Mes | Notas
Legal | Honorarios abogado (501c3 + LLC + agreements) | 4000 | Mes 1 | $2.5K-$5K rango
Legal | Articles of Incorporation (Nonprofit) | 70 | Mes 1 | Florida Department of State
Legal | Articles of Organization (LLC) | 125 | Mes 1 | Florida Department of State
Legal | Form 1023 (501c3 application) | 600 | Mes 1 | IRS
Legal | Reserva nombre Florida | 35 | Mes 1 | sunbiz.org
Operacional | Aplos contabilidad (3 meses) | 177 | Mes 2 | $59/mes
Operacional | Dominios (refugiodigital.org/com/net) | 60 | Mes 2 | 1 año
Operacional | Hosting + sitio web v1 | 200 | Mes 2 | Lovable Pro o similar
Operacional | DonorBox + Stripe (sin costo fijo) | 0 | Mes 2 | Solo % por transacción
Operacional | LMS plataforma (3 meses) | 300 | Mes 2-3 | Depende de elección
Hardware | 15 Chromebooks Lenovo 100e | 3000 | Mes 3 | $200 c/u
Hardware | 1 MacBook Air M3 (instructor) | 1100 | Mes 3 | Para producción
Hardware | 2 Raspberry Pi 5 + accesorios | 300 | Mes 3 | Servidor local
Hardware | Discos duros 4TB x 2 | 200 | Mes 3 | Backups
Hardware | Sistema solar 3kW + instalación | 4500 | Mes 3 | Crítico Haití
Hardware | Starlink Mini residencial | 349 | Mes 3 | Equipo
Hardware | Starlink primer mes | 80 | Mes 3 | Servicio
Hardware | UPS x 2 | 300 | Mes 3 | Protección equipos
Hardware | Auriculares USB x 20 | 300 | Mes 3 | Para idiomas
Hardware | Mobiliario (mesas, sillas, estantería) | 1950 | Mes 3 | Mes 3 o inicio Mes 4
Hardware | AC y ventilación | 1000 | Mes 3 | Crítico para equipos
Hardware | Seguridad (rejas, cámaras) | 1500 | Mes 3 | Proteger inversión
Hardware | Envío y aranceles a Haití (15% del hardware) | 2225 | Mes 3 | Estimación
Capacitación | Background checks + entrenamiento child safeguarding | 1000 | Mes 3 | MinistrySafe o equivalente
Capacitación | Materiales del programa (libros, recursos) | 500 | Mes 3 | Inicial
Operacional | Contingencia 10% | 2387 | — | Calculada con fórmula
| SUBTOTAL | 23871
TOTAL ESTIMADO 90 DÍAS |  | 23871
NOTAS IMPORTANTES
• Este presupuesto NO incluye salarios de los tres líderes (voluntariado en año 1).
• El salario del Coordinador Local en Haití empieza en el Mes 4 — no incluido aquí.
• Los costos del LMS pueden variar según la plataforma elegida por Alfredo.
• El hardware puede ajustarse — empezar con menos Chromebooks si el presupuesto es ajustado.
• La meta de captación de donantes semilla es $30K-$50K para cubrir esto + reserva inicial.
• Si solo se logra $20K en captación, posponer hardware menos crítico al Mes 4-5.